Муниципальный вестник Солянского сельского поселения Черлакский муниципальный район Омская область

10 декабря 2024 года № 60 (556)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 декабря 2024 года                                                                                                                                                            № 95-п

с. Соляное Черлакского района Омской области

О ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

В связи с реализацией на территории Черлакского муниципального района Омской области процедуры преобразования всех муниципальных образований, входящих в состав Черлакского муниципального района Омской области, путем объединения в муниципальный округ, необходимостью создания условий для организации досуга и обеспечения жителей Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области услугами организаций культуры, руководствуясь статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», статьями 18-20 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района, утвержденного решением совета  Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района от 25 ноября 2005 года № 16 (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать юридическое лицо – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, ОГРН 1085539000271, ИНН 5539014394, юридический адрес и фактический адрес: 646263, Омская область, Черлакский р-н, с. Соляное, ул. 50 лет Октября, д.2Б.

2. Утвердить Порядок и сроки ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Назначить Шестернину Олесю Юрьевну паспорт 52 22 122389 от 19.08.2022 г. выдан УМВД России по Омской области, зарегистрирована по месту жительства по адресу: Омская область Черлакский район с. Соляное, ул. Школьная, д.3А ликвидатором и заключить с ним договор на оказание услуг по ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

4. Ликвидатору обеспечить соблюдение порядка и сроков ликвидации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области.

5. Финансирование расходов при осуществлении действий, связанных с ликвидацией Муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области осуществлять в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Солянского сельского поселения                                             П. А. Перевозникова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Солянского сельского поселения

от 09 декабря 2024 года № 95-п

Порядок и сроки ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения  Черлакского муниципального района Омской области

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Реализация мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о ликвидации муниципального бюджетного учреждения культуры «Солянский культурно-досуговый центр» Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области (далее – учреждение), формирование ликвидационной комиссии, назначение председателя ликвидационной комиссии | 09.12.2024 | Администрация Солянского сельского поселения | Создание нормативного правового документа в виде постановления учредителем - Администрацией Солянского сельского поселения (далее - Администрация) |
| 2 | Уведомление налоговой службы Омской области о ликвидации учреждения и о формировании ликвидационной комиссии | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления До 12.12.2024 | Ликвидатор | Возможно электронно в личном кабинете юридического лица с применением форм, утвержденным приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 3 | Уведомление о ликвидации юридического лица на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) (https://fedresurs.ru) | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления До 12.12.2024 | Ликвидатор | Уведомление о ликвидации юридического лица на сайте (Федресурс) (https://fedresurs.ru) о ликвидации учреждения с указанием сведений о принятом решении о ликвидации юридического лица, ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, иных сведений, предусмотренных федеральным законом |
| 4 | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации учреждения как юридического лица, а также информации о порядке и сроке заявления требований кредиторами | В течение трех рабочих дней после даты принятия постановления До 12.12.2024 | Ликвидатор |  |
| 5 | Уведомление территориального органа федерального казначейства (ОФК), финансового органов (ФО), осуществляющего ведение лицевых счетов учреждения, о ликвидации учреждения | В течение 5-ти дней с момента опубликования сообщения о ликвидации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Ликвидатор | Направление в ОФК, ФО заявления о ликвидации учреждения, оформление права подписей платежных документов |
| 6 | Уведомление работников (в т.ч. руководителя) о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией | После даты принятия постановления и не позднее чем за два месяца до даты увольнения | Ликвидатор | Вручение уведомлений под подпись |
| 7 | Уведомление службы занятости об увольнении работников в связи с ликвидацией учреждения | Незамедлительно после принятия решения о ликвидации | Ликвидатор | Возможно электронно в личном кабинете учреждения на портале «Работа России» |
| 8 | Увольнение работников в соответствии с ТК РФ | По истечении двух месяцев с момента вручения уведомления | Ликвидатор |  |
| 9 | Уведомление кредиторов учреждения о ликвидации учреждения | В течение 10-ти рабочих дней после даты принятия постановления До 23.12.2024 | Ликвидатор | Письменное уведомление кредиторов о ликвидации учреждения (возможно электронно в личном кабинете СЭД, который используется ликвидируемым учреждением) |
| 10 | Принятие мер по выявлению дебиторов и кредиторов учреждения, принятие мер к получению дебиторской задолженности | До 23.02.2024 - срок, в течение которого кредиторы могут предъявлять требования | Ликвидатор | Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, направляет дебиторам требования о выплате денежных средств, проводит мероприятия по взысканию |
| 11 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств ликвидируемого учреждения | До даты составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидатор | Провести инвентаризацию имущества ликвидируемого предприятия, всех активов, денежных и бюджетных обязательств, провести сверку с налоговыми органами, внебюджетными фондами и т.д. Инвентаризация носит обязательный характер. Подготовить сведения о размерах и составе активов ликвидируемого учреждения |
| 12 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | В течение 10-ти дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Ликвидатор | Промежуточный ликвидационный баланс содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения. Показатели промежуточного ликвидационного баланса подтверждаются результатами инвентаризации имущества. Промежуточный ликвидационный баланс представляется на утверждение Администрации |
| 13 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение 10-ти дней после представления промежуточного ликвидационного баланса | Глава Администрации |  |
| 14 | Уведомление налоговой службы Омской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса | В течение десяти рабочих дней после составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидатор | Возможно электронно в личном кабинете юридического лица с применением форм, утвержденным приложением № 5 к приказу ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» |
| 15 | Представление сведений в территориальный орган ПФР | В течении одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня предоставления в регистрирующий орган документов для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, указанных в п. 21 настоящего Порядка | Ликвидатор |  |
| 16 | Удовлетворение требований кредиторов | В течение 2-х месяцев со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидатор | Выплата денежных сумм кредиторам производится в порядке очередности, установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения (при наличии кредиторской задолженности) |
| 17 | Составление, подписание передаточных актов на имущество | В течение 10-ти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидатор | Передается имущество в муниципальную казну и составляется передаточный акт, который подписывается председателем ликвидационной комиссии и Главой Администрации и главным бухгалтером Администрации |
| 18 | Закрытие лицевых счетов в обслуживающих ОФК, ФО | В течение 10-ти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидатор | После проведения всех взаиморасчетов (с налоговой инспекцией, кредиторами, участниками, работниками) необходимо закрыть все счета учреждения, открытые для осуществления деятельности |
| 19 | Составление окончательного ликвидационного баланса | В течение 15-ти рабочих дней после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидатор | Составление окончательного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление его на утверждение в Администрацию |
| 20 | Утверждение окончательного ликвидационного баланса | В течение 10-ти дней после представления окончательного ликвидационного баланса | Глава Администрации |  |
| 21 | Уведомление налоговой службы Омской области о завершении процесса ликвидации для внесения об этом записи в ЕГРЮЛ | Незамедлительно после утверждения окончательного ликвидационного баланса, но не ранее чем через два месяца с момента помещения в органах печати публикации о ликвидации учреждения | Ликвидатор | Направление налоговые органы следующих документов: заявления (уведомления) о ликвидации юридического лица (форма № Р15016); окончательного ликвидационного баланса; документа об уплате государственной пошлины; документ подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда РФ сведений в соответствии с п. 15 настоящего Порядка |
| 22 | Составление сводной бюджетной и бухгалтерской отчетности | По итогам ликвидационных мероприятий | Ликвидатор |  |
| 23 | Получение свидетельства об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц |  | Ликвидатор | Предоставить свидетельство об исключении юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц в Администрацию для внесения изменений в Реестр имущества |
| 24 | Передача документов постоянного и временного хранения в архив | После полной ликвидации учреждения | Ликвидатор | Передача документов постоянного и временного хранения согласно номенклатуре дел в архив в порядке, установленном действующим законодательством |
| 25 | Уничтожение печати | В течение трех рабочих дней с даты внесения регистрирующим органом записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ | Ликвидатор |  |

## Учредитель, издатель, печать:

## Администрация Солянского сельского поселения  Черлакского муниципального района Омской области

## Ответственный за выпуск: Еременко И.Г.

## Адрес редакции: 646263 Омская область, Черлакский район, с. Соляное,  ул. 50 лет Октября 5

## E-mail: Sol_admin@mail.ru, Телефон:/факс 8 (38153) 5-22-22, 5-25-20

## Газета является официальным печатным изданием органов местного самоуправления

## Солянского сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области Способ распространения: бесплатно.  Форма распространения: свободно.  Тираж: 20  экземпляров.